## Foglio1
 | time axis 2025-03-28 to 2025-06-22
 | time axis 2025-03-28 to 2025-06-22
WP1 - Documentation | bar: 2025-03-28 to 2025-04-19
T1.1 - Business Model | bar: 2025-03-28 to 2025-04-01
T1.2 - Stakeholders | bar: 2025-03-30 to 2025-03-31
T1.3 - Context-Diagram | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
T1.4 - Interfaces | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
T1.5 - Stories and Personas | bar: 2025-04-03 to 2025-04-04
T1.6 - Functional Requirements | bar: 2025-04-04 to 2025-04-10
T1.7 - Non-Functional Requirements | bar: 2025-04-05 to 2025-04-11
T1.8 - Use Cases Diagram and Use Cases | bar: 2025-04-09 to 2025-04-14
T1.9 - Glossary | bar: 2025-04-12 to 2025-04-15
T1.10 - System Desgin | bar: 2025-04-15 to 2025-04-18
T1.11 - Deployment Diagram | bar: 2025-04-15 to 2025-04-18
T1.12 - Estimation | bar: 2025-03-28 to 2025-03-30
WP2 - Design & Development | bar: 2025-04-20 to 2025-05-31
T2.1 - Architectural patterns | bar: 2025-04-20 to 2025-04-23
T2.2 - Design patterns | bar: 2025-04-24 to 2025-04-29
T2.2.1 - Package Diagram | bar: 2025-04-24 to 2025-04-26
T2.2.2 - Class Diagram | bar: 2025-04-25 to 2025-04-29
T2.3 - Implementation | bar: 2025-04-30 to 2025-05-31
WP3 - Verification & Validation | bar: 2025-06-01 to 2025-06-07
T3.1 - Test design | bar: 2025-06-01 to 2025-06-02
T3.2 - Validation | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07
T3.3 - Bug Fixing | bar: 2025-06-03 to 2025-06-07
WP4 - Dockerization | bar: 2025-06-08 to 2025-06-22
T4.1 - Dockerization | bar: 2025-06-08 to 2025-06-22